## Лист1
критерии | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организаций | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки | Плановый срок реализации мероприятия | фактический срок реализации | Ответственный исполнитель ФИО | должность ответственного | Реализованные мероприятия меры по устранению выявленных недостатков ( описание мер по утранению по итогам 9 месяцев 2019 года) | Необходимый объем финансировых средств и источников финансирования ( при необходимости), тыс. руб
1. критерий открытости и доступности информации об организации
1.1. Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами | Организовать работу по обновлению содержания и порядка (формы) информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах и на официальном сайте организации | Систематическое обновление информации на сайте | 2019-11-08 | 2019-11-08 | Чернышева О.А. | Зам. директора по УВР | каждые 10 дней обновляли информацию, фото и видеоматериал
1.2 Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на официальном сайте организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | Организовать работу по обновлению содержания и порядка (формы) информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах и на официальном сайте организации | Систематическое обновление информации на сайте | 2019-11-08 | 2019-11-08 | Чернышева О.А. | Зам. директора по УВР | каждые 10 дней обновляли информацию, фото и видеоматериал
1.3 Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия. | На официальном сайте имеется информация только одного способа дистанционного взаимодействия с получателями услуг. Рассмотреть возможность расширения на официальном сайте организации информации о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и обеспечить их функционирование. | Добавить анкету для опроса граждан | 2019-11-08 | 2019-11-08 | Чернышева О.А. | Зам. директора по УВР | на сайте имееются: 1. ссылка на группу "ШТЭО" в VK; 2. Обратная связь (в разделе "Оставьте обращение"); 3. Номер телефона, огрганизации, директора учреждения
2. критерий комфортности условий предоставления услуги, в том числе время ожидания ее предоставления
2.1 Наличие комфортных условий для предоставления услуг, например: наличие комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью; наличие и понятность навигации внутри организации социальной сферы; наличие и доступность питьевой воды; наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений; санитарное состояние помещений организации социальной сферы; транспортная доступность (возможность доехать до организации социальной сферы на общественном транспорте, наличие парковки); доступность записи на получение услуги (по телефону, на официальном сайте организации социальной сферы в сети Интернет, посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, при личном посещении | не выявлено | не выявлено | не выявлено | не выявлено | не выявлено | не выявлено | не выявлено
3. критерий доступности услуг для инвалидов
3.1 Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории
3.1.1. оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); | Начать работу по оборудованию помещений организации и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов. | проектно-сметная документация | 2020-2022 | 2020-2022 | Филиппов Т.В. | директор | разработка вопроса со специалистами
3.1.2. выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; |  | установка знака дорожного движения для обозначения автостоянки транспортных средств для инвалидов | 2020-2022 | 2020-2022 | Филиппов Т.В. | директор | отработка вопроса с ГИБДД
3.1.3. адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; |  | проектно-сметная документация | 2020-2022 | 2020-2022 | Филиппов Т.В. | директор | разработка вопроса со специалистами
3.1.4 сменных кресел-колясок; |  | проектно- сметная документация | 2020-2022 | 2020-2022 | Филиппов Т.В. | директор | разработка вопроса со специалистами
3.1.5 специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы |  | проектно-сметная документация | 2020-2022 | 2020-2022 | Филиппов Т.В. | директор | разработка вопроса со специалистами
3.2 Обеспечение в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими
3.2.1 Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации | Начать работу по созданию условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. | проектно-сметная документация | 2020-2022 | 2020-2022 | Филиппов Т.В. | директор | разработка вопроса со специалистами
3.2.2. Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации |  | проектно-сметная документация | 2020-2022 | 2020-2022 | Филиппов Т.В. | директор | разработка вопроса со специалистами
3.2.3 Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  | проектно-сметная документация | 2020-2022 | 2020-2022 | Филиппов Т.В. | директор | разработка вопроса со специалистами
3.2.4 Возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому |  | разарботка вебинаров, обучающих видеороликов по Экологии, краеведению. | май-сентябрь 2020 | май - сентябрь 2020 | Чернышева О.А. | Зам.директора по УВР | разработка методического материала с педагогами дополнительного образования МБОУ ДО "ШТЭО"
3.2.5 Наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети «Интернет» для инвалидов по зрению |  | разработка версии сайта в сети "Интернет" для инвалидов по зрению | 2020-2022 | 2020-2022 | Филиппов Т.В. | директор | разработка вопроса со специалистами
3.2.6 помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территори |  | обчуние сотрудниковпо сопровождению инвалидов | 2020-2022 | 2020-2022 | Филиппов Т.В. | директор | разработка вопроса со специалистами
4. критерий доброжелательности, вежливости работников организации
4.1 доброжелательность, вежливость работников организации |  | Проведение тренингов |  | в течении года | О.А. Чернывшева | Зам.директора по УВР | Было проведено 4 тренинга. Приняло участие: 20 педагогов дополнительного образования
5. критерий удовлетворенности условиями оказания услуг
5.1 удовлетворенность условиями оказания услуг |  | анкетирование удовлетворенности потребителей услуг |  | в течении года | О.А. Чернывшева | Зам.директора по УВР | Анонимной анкетирование проведено среди родителей (законных представителей) потребителей услуг: приняло участие 65% родителей, из них: 95% удовлетворены предоставляемой услугой